## Sheet1
日期 | 任务 | 详细说明 | 完成情况
2016-06-03 | 更改逻辑架构为“单人员对应多科室”模式 | 1.修改人员管理界面，让一个人员科室指定到多个科室 2.修改登录，用户登录时，需判断此用户是否属于多个科室，如果属于多个科室，需要选择当前要登录哪个科室 3.用户友好度方面：在人员管理列表上可以查看到某人员属于某几个科室 | 未完成
2016-06-03 | 完善系统架构，增加每条记录的来源追溯 | 1.每张表中增加创建人、创建时间、修改人、修改时间这4个字段 2.重构代码级的DAL和service | 未完成
2016-06-03 | 使用log4j记录系统日志 | 引入log4j框架，记录下系统运行时的各种状态 | 未完成
2016-06-03 | 完善系统架构，引入基于C#的client端的报表控件 | 1.评估C#的报表控件 2.使用确定好的报表控件制作demo 3.集成进系统中 | 未完成
2016-06-10 | 改造科室表结构，不需要这么多标志 |  | 未完成
2016-06-10 | admin登录后不能打开多窗口BUG |  | 已完成
| 重构DAL和BLL，有继承关系，防止代码生成器生成代码后覆盖 |  | 未完成